Примерный план-график

мероприятий по преобразованию муниципальных образований – объединению сельских поселений Рыбновского муниципального района

Рязанской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Положение о публичных слушаниях в сельском поселении | Не позднее 13 декабря 2013 года | Совет депутатов муниципального образования - сельского поселения |  |
| 2. | Инициатива органов местного самоуправления о преобразовании муниципальных образований - объединении сельских поселений, направление решения в смежное сельское поселение | Не позднее 10 декабря 2013 года | Совет депутатов муниципального образования-сельского поселения |  |
| 3. | Рассмотрение инициативы о преобразовании муниципальных образований - объединении сельских поселений | Не позднее 16 декабря 2013 года | Совет депутатов муниципального образования- смежного сельского поселения |  |
| 4. | Назначении публичных слушаний по вопросу объединения муниципальных образований – сельских поселений | Не позднее 25 декабря 2013 года | Совет депутатов муниципального образования-сельского поселения или глава муниципального образования - сельского поселения |  |
| 5. | Проведение публичных слушаний по вопросу объединения муниципальных образований – сельских поселений и направление заключения в Совет депутатов муниципальных образований –сельских поселений | Не позднее 15 января 2014 года | Совет депутатов муниципального образования - сельского поселения, глава муниципального образования-сельского поселения |  |
| 6. | Принятие решения Совета депутатов сельского поселения о согласии с объединением сельских поселений и направление его в Рыбновскую районную Думу | Не позднее 20 января 2014 года | Совет депутатов муниципального образования - сельского поселения |  |
| 7. | Подготовка проекта закона Рязанской области об объединении сельских поселений Рыбновского муниципального района и внесение его в Рыбновскую районную Думу | Не позднее 31 января 2014 года | Глава администрации Рыбновского муниципального района, Рыбновская районная Дума |  |
| 8. | Принятие решения о внесении в Рязанскую областную Думу в порядке законодательной инициативы проекта закона Рязанской области об объединении сельских поселений Рыбновского муниципального района | Не позднее 10 февраля 2014 года | Рыбновская районная Дума |  |
| 9. | Внесении в Рязанскую областную Думу в порядке законодательной инициативы проекта закона Рязанской области об объединении сельских поселений Рыбновского муниципального района | Не позднее 20 февраля 2014 года | Рыбновская районная Дума |  |
| 10. | Принятие Закона Рязанской области о преобразовании муниципальных образований - объединении сельских поселений Рыбновского муниципального района | Не позднее 10 апреля 2014 года | Рязанская областная Дума |  |
| 11. | Вступление в силу Закона Рязанской области о преобразовании муниципальных образований - объединении сельских поселений Рыбновского муниципального района | Не позднее 25 апреля 2014 года |  |  |
| 12. | Возложение полномочий по организации и проведении выборов в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований - сельских поселений на территориальную избирательную комиссию | Не позднее 30 апреля 2014 года | Избирательная комиссия Рязанской области |  |
| 13. | Определение схемы избирательных округов по выборам депутатов Советов депутатов вновь образованных сельских поселений | Не позднее 20 мая 2014 года | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 14. | Утверждение схемы избирательных округов по выборам депутатов Советов депутатов вновь образованных сельских поселений | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов или Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Представительный орган муниципального образования или Территориальная избирательная комиссия |  |
| 15. | Назначение выборов глав вновь образованных муниципальных образований - сельских поселений и депутатов Советов депутатов сельских поселений | Не ранее 15.06.2014 Не позднее 25.06.2014 или Не позднее 06.07.2014 | Представительный орган муниципального образования или Территориальная избирательная комиссия | День голосования – 14 сентября 2014 года |

Примечание: Одновременно с изменением территориальной организации местного самоуправления Рыбновского муниципального района должно производиться изменение администратино-территориального деления Рыбновского района в соответствии со ст. 16 Закона Рязанской области от 12.09.2007 № 128-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Рязанской области». Примерный план-график прилагается.

Примерный план-график

мероприятий по изменению администратино-территориального деления Рыбновского района Рязанской области – объединении сельских округов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления главы администрации муниципального образования-сельского поселения о согласии с объединением сельских округов | Не позднее 20 января 2014 года | Глава администрации муниципального образования-сельского поселения |  |
| 2. | Принятие решения Совета депутатов муниципального образования - сельского поселения о согласии с объединением сельских округов и направление его в Рыбновскую районную Думу | Не позднее 20 января 2014 года | Совет депутатов муниципального образования - сельского поселения | Одновременно с принятием решения о согласии с объединением сельских поселений |
| 3. | Принятие постановления главы администрации Рыбновского муниципального района о согласии с объединением некоторых сельских округов Рыбновского района | Не позднее 10 февраля 2014 года | Глава администрации Рыбновского муниципального района |  |
| 4. | Принятие решения Рыбновской районной Думы о согласии с объединением некоторых сельских округов Рыбновского района и направление его в Правительство Рязанской области | Не позднее 10 февраля 2014 года | Рыбновская районная Дума | Одновременно с принятием решения о законодательной инициативе о преобразовании муниципальных образований |
| 5. | Подготовка проекта постановления Рязанской областной Думы о некоторых изменениях административно-территориального деления Рыбновского района Рязанской области и внесение его в Рязанскую областную Думу | Не позднее 25 февраля 2014 года | Правительство Рязанской области (министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области) |  |
| 6. | Принятие постановления Рязанской областной Думы о некоторых изменениях административно-территориального деления Рыбновского района Рязанской области | Не позднее 10 апреля 2014 года | Рязанская областная Дума | Одновременно с принятием Закона Рязанской области о преобразовании муниципальных образований- объединении сельских поселений |